Приложение 3 к приказу

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2021 г

 «УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор БУ «Государственный

художественный музей»

Зонина С.Н.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

«Путь к гармонии»

(название проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия/вид работ | Сроки выполнения | Место проведения | Планируемые количественные показатели | Ответственный |
| 1этап. Планирование |
| Разработка плана мероприятий проекта | Ежегодно,январь | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) | 1 план | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. |
| Подготовка приказа об организации и проведении мероприятий проекта | Ежегодно,январь-февраль | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) | 1 приказ | Мотова Е.А.  |
| Подготовка смет на приобретение оборудования и расходных материалов | Ежегодно | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) | В зависимости от плана мероприятий | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. |
| Написание методических разработок мероприятий  | Ежегодно, январь-март | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) | В зависимости от плана мероприятий | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б.Белова А.А. |
| 2 этап. Реализация проекта |
| Проведение музейных занятий и мастер-классов | Ежегодно, март-ноябрь | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) | В зависимости от плана мероприятий | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б.Вихорев В.Б. |
| 3 этап. Завершение проекта. Подведение итогов |
| Организация и проведение выставки по итогам проекта | Ежегодно, декабрь | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) | 1 выставка | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. |
| Написание отчета о реализации проекта | Ежегодно, декабрь | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) | 1 отчет | Мотова Е.А. |