Приложение 2 к приказу

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2021 г

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор БУ «Государственный

художественный музей»

Зонина С.Н.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. ***Название проекта:*** Культурно-образовательный проект «Детская академия искусств»
2. ***Направление деятельности:*** культурно-образовательная
3. ***Сроки реализации проекта:*** 2018-2027 гг. (Десятилетие детства в России)
4. ***Цель проекта:*** развитие и популяризация детского художественного творчества
5. ***Задачи проекта:***

5.1. поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи

5.2. внедрение новых культурно-просветительских программ и проектов с целью привлечения посетителей

6. ***Статус проекта:*** городской/окружной

7. ***География проекта:*** г. Ханты-Мансийск/ХМАО-Югра

8. ***Целевая аудитория проекта:*** дети дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста, в том числе дети с ОВЗ и инвалиды; учащиеся школ искусств и детских художественных школ, художественных студий муниципальных образований ХМАО-Югры.

9. ***Описание проекта (актуальность, обоснование, краткое содержание)***

Культурно-образовательный проект «Детская академия искусств» является составляющей направления работы музея с детской аудиторией «Музей – детям» и реализуется в рамках проведения Десятилетия детства в России.

Уникальность музея заключается в том, что в его пространстве ребенок органично осваивает культурные закономерности и взаимосвязи, осваивает языки, присущие культуре, приобретает опыт существования в культурном универсуме, то есть получает все те знания и навыки, которые и составляют общекультурную компетентность личности.

Проект включает следующие составляющие:

• группы эстетического развития Государственного художественного музея и филиалов;

• конкурсы детского творчества городского статуса и окружного статусов;

• выставки детского творчества, в том числе цикл выставок «Вернисаж в Детской художественной галерее»;

• концерты учащихся Центра искусств для одаренных детей Севера;

• культурно-образовательный проект «Детский музейный театр»

• «Доступная среда» для детей в музее

• Окружная онлайн-олимпиада по искусству

10. ***Этапы реализации***

- организационный этап (создание концепции, разработка мероприятий)

- этап реализации (проведение мероприятий, корректировка концепции)

- завершающий этап (подведение итогов)

11. ***Необходимые ресурсы***

- кадровые (специалисты по работе с детской аудиторией, в том числе с детьми с ОВЗ и инвалидностью);

- материальные (помещения для занятий творчеством, художественные материалы, оборудование, в т.ч. для занятий с детьми с ОВЗ и инвалидностью)

- информационные (освещение реализации проекта на ресурсах музея и в СМИ, проведение мероприятий онлайн)

12. ***Планируемый результат***

- Реализация Указа Президента РФ от 29 мая 2017 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»

- Создание условий для творческой самореализации детей, в том числе одаренных

13. ***Партнеры проекта:*** Центр искусств для одаренных детей Севера

14. ***Руководитель проекта:*** Мотова Елена Александровна, заведующий отделом по научно-методической и аналитической деятельности

15. ***Администраторы проекта:***

15.1. Хорунжая Яна Игоревна, заведующий филиалом «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»

15.2. Маслакова Мария Сергеевна, заведующий филиалом «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»

16. ***Исполнители проекта***

16.1. Мотова Елена Александровна, заведующий отделом по научно-методической и аналитической деятельности

16.2. Бутакова Елена Борисовна, научный сотрудник отдела по научно-методической и аналитической деятельности

16.2. Вихорев Всеволод Борисович, научный сотрудник отдела по научно-методической и аналитической деятельности

16.3. Белова Анастасия Александровна, старший научный сотрудник отдела по научно-методической и аналитической деятельности

16.4. Харитонова Светлана Александровна, заведующий отделом «Детская художественная галерея»

16.5. Исаков Владимир Леонидович, научный сотрудник сектора проектной деятельности

16.6. Логинова Марина Владимировна, старший научный сотрудник филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»

17. Программа (коммуникативные события Проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия /выставки | Время проведения | Место проведения | Категория участников | Ответственные сотрудники |
| Группы эстетического развития | Ежегодно, по расписанию работы групп | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2)  Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7)  Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (ул. Чехова, 1) | Дети от 7 до 14 лет | Мотова Е.А.  Бутакова Е.Б.  Харитонова С.А.  Маслакова М.С. |
| Окружной культурно-образовательный проект «Волшебный калейдоскоп» | Ежегодно в два этапа:  - сентябрь-декабрь текущего года (проведение конкурса и отчетной выставки)  - март-апрель следующего года (культурная программа для победителей конкурса) | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) | Учащиеся школ искусств и детских художественных школ, художественных студий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (возраст - 11-16 лет) | Мотова Е.А.  Вихорев В.Б.  Белова А.А.  Бутакова Е.Б. |
| Ежегодный окружной конкурс художественного творчества «Мой мир: Семья, Югра и Я»! | Ежегодно, апрель-август | Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) | Жители ХМАО-Югры без возрастных ограничений, в том числе учащиеся художественных школ, изостудий, домов творчества | Хорунжая Я.И.  Харитонова С.А. |
| Городской конкурс детских рисунков «Я в музее» | Ежегодно, март-ноябрь | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) | Дошкольники и школьники города Ханты-Мансийска (возраст 5-16 лет) | Мотова Е.А.  Белова А.А. |
| Творческая мастерская «Детская художественная галерея» | Ежегодно | Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) | Дети дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, в том числе дети с ОВЗ и инвалиды | Хорунжая Я.И.  Харитонова С.А. |
| Концерты студентов и учащихся Центра искусств для одаренных детей Севера | Ежегодно | Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) | Широкая аудитория | Хорунжая Я.И. |
| Культурно-образовательный проект «Детский музейный театр» | Ежегодно, по расписанию работы проекта | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) | Дети младшего и среднего школьного возраста (9-14 лет) | Исаков В.Л. |
| «Доступная среда» для детей | Ежегодно, по планам реализации программ и проектов | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2)  Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7)  Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (ул. Чехова, 1) | Дети дошкольного, младшего и среднего школьного возраста с ОВЗ и инвалидностью | Мотова Е.А.  Бутакова Е.Б.  Хорунжая Я.И.  Харитонова С.А.  Маслакова М.С.  Логинова М.В. |
| Окружная онлайн-олимпиада по искусству | 2021 год | Официальный сайт БУ «Государственный художественный музей» | Учащиеся 5-6 классов муниципальных образований ХМАО-Югры | Мотова Е.А.  Хорунжая Я.И.  Маслакова М.С.  Филатова М.В. |